ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ

Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի

Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի Տիգրան Պետրոսյան փողոցի վերջնամասը  Փիրումյաններ փողոցին միացնող նոր ճանապարհ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 220 օր |
| 1 | Քանդման և տեղափոխման աշխատանքներ | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 60օր |
| 2 | Հողային աշխատանքներ | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 100օր |
| 3 | Նոր հենապատերի կառուցում | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 130օր |
|  | Մայթերի կառուցում | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 150օր |
| 4 | Երթևեկելի մաս | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 180օր |
| 5 | Ուղիներ և մուտքեր | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 190 օր |
| 6 | Կահավորման աշխատանքներ | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 200օր |
| 7 | Ընդհանուր աշխատանքներ | աշխատանքների մեկնարկից | մինչև 220օր |